## Planificación de Tareas
PROYECTO TECHFLOW UTU 2026 - CRONOGRAMA Y DIAGRAMA DE GANTT
ID | Etapa / Tarea Principal | Asignatura / Área | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración (Días) | Dependencias
E1 | ETAPA 1: Relevamiento y Planificación Inicial | Ing. de Software / ASO | 2026-06-01 | 2026-07-10 | 30 | -
1.1 | Levantamiento de Requerimientos y definición de alcance | Ing. de Software | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 10 | -
1.2 | Elaboración del documento ERS bajo estándar IEEE 830 | Ing. de Software | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 10 | 1.1
1.3 | Relevamiento de infraestructura y elección de SO | Adm. Sistemas Operativos | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 10 | -
1.4 | Configuración inicial de red y servidores | Adm. Sistemas Operativos | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 10 | 1.3
1.5 | Diseño de Base de Datos: Modelo M.E.R. y Relacional | Programación Full Stack | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 10 | 1.1
1.6 | Creación y estructuración del repositorio Git / GitHub | Programación Full Stack | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 5 | -
1.7 | Consolidación y Primera Entrega Oficial UTU | Interdisciplinario | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 | 1.2, 1.4, 1.5, 1.6
E2 | ETAPA 2: Desarrollo y Avance Técnico (2da Entrega) | Programación Full Stack / ASO | 2026-07-13 | 2026-09-04 | 40 | E1
2.1 | Implementación de Base de Datos MySQL y script DLL | Programación Full Stack | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 10 | 1.5, 1.7
2.2 | Módulo de Gestión de Usuarios y Autenticación/Roles | Programación Full Stack | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10 | 2.1
2.3 | Módulo de Inventario Tecnológico (ABM de Equipos y Componentes) | Programación Full Stack | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10 | 2.1
2.4 | Módulo Mesa de Ayuda (Tickets, Diagnósticos y Soluciones) | Programación Full Stack | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 10 | 2.2, 2.3
2.5 | Módulo Toma de Decisiones (Dashboard y Métricas) | Programación Full Stack | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10 | 2.4
2.6 | Desarrollo e implementación de Scripts de Backup y Cron | Adm. Sistemas Operativos | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10 | 1.4
2.7 | Actualización de repositorio Git e Integración técnica | Programación Full Stack | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 7 | 2.5, 2.6
2.8 | Consolidación y Segunda Entrega Oficial UTU | Interdisciplinario | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 3 | 2.7
E3 | ETAPA 3: Testing, Despliegue y Cierre (3ra Entrega) | Ing. Soft / ASO / Prog. Full Stack | 2026-09-07 | 2026-10-23 | 35 | E2
3.1 | Elaboración del Plan Integral de Testing | Ing. de Software | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 10 | 2.8
3.2 | Ejecución de Pruebas Funcionales y corrección de bugs | Programación Full Stack | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10 | 3.1
3.3 | Implementación de Contenedores (Docker) para Despliegue | Adm. Sistemas Operativos | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 10 | 2.6, 2.8
3.4 | Redacción de Manual de Usuario | Ing. de Software | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 10 | 3.2
3.5 | Redacción de Manual de Instalación y Mantenimiento | Adm. Sistemas Operativos | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 10 | 3.3
3.6 | Cierre del repositorio GitHub con la versión final | Programación Full Stack | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 3 | 3.4, 3.5
3.7 | Consolidación y Entrega Final Oficial UTU | Interdisciplinario | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 3.6

## Diagrama de Gantt Visual
DIAGRAMA DE GANTT VISUAL - TECHFLOW UTU 2026
ID | Tarea / Hito | Área | S1 01/06 | S2 08/06 | S3 15/06 | S4 22/06 | S5 29/06 | S6 06/07 | S7 13/07 | S8 20/07 | S9 27/07 | S10 03/08 | S11 10/08 | S12 17/08 | S13 24/08 | S14 31/08 | S15 07/09 | S16 14/09 | S17 21/09 | S18 28/09 | S19 05/10 | S20 12/10 | S21 19/10
E1 | ETAPA 1: Relevamiento y Planificación Inicial | Ing. de Software / ASO
1.1 | Levantamiento de Requerimientos y definición de alcance | Ing. de Software
1.2 | Elaboración del documento ERS bajo estándar IEEE 830 | Ing. de Software
1.3 | Relevamiento de infraestructura y elección de SO | Adm. Sistemas Operativos
1.4 | Configuración inicial de red y servidores | Adm. Sistemas Operativos
1.5 | Diseño de Base de Datos: Modelo M.E.R. y Relacional | Programación Full Stack
1.6 | Creación y estructuración del repositorio Git / GitHub | Programación Full Stack
1.7 | Consolidación y Primera Entrega Oficial UTU | Interdisciplinario
E2 | ETAPA 2: Desarrollo y Avance Técnico (2da Entrega) | Programación Full Stack / ASO
2.1 | Implementación de Base de Datos MySQL y script DLL | Programación Full Stack
2.2 | Módulo de Gestión de Usuarios y Autenticación/Roles | Programación Full Stack
2.3 | Módulo de Inventario Tecnológico (ABM de Equipos y Componentes) | Programación Full Stack
2.4 | Módulo Mesa de Ayuda (Tickets, Diagnósticos y Soluciones) | Programación Full Stack
2.5 | Módulo Toma de Decisiones (Dashboard y Métricas) | Programación Full Stack
2.6 | Desarrollo e implementación de Scripts de Backup y Cron | Adm. Sistemas Operativos
2.7 | Actualización de repositorio Git e Integración técnica | Programación Full Stack
2.8 | Consolidación y Segunda Entrega Oficial UTU | Interdisciplinario
E3 | ETAPA 3: Testing, Despliegue y Cierre (3ra Entrega) | Ing. Soft / ASO / Prog. Full Stack
3.1 | Elaboración del Plan Integral de Testing | Ing. de Software
3.2 | Ejecución de Pruebas Funcionales y corrección de bugs | Programación Full Stack
3.3 | Implementación de Contenedores (Docker) para Despliegue | Adm. Sistemas Operativos
3.4 | Redacción de Manual de Usuario | Ing. de Software
3.5 | Redacción de Manual de Instalación y Mantenimiento | Adm. Sistemas Operativos
3.6 | Cierre del repositorio GitHub con la versión final | Programación Full Stack
3.7 | Consolidación y Entrega Final Oficial UTU | Interdisciplinario